Ministerul Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ Soroca

IP Gimnaziul Cosăuți

Plan de dezvoltare

instituțională

( proiect )

2019 – 2024

Director:

L.Alexandrov

Cuprins

1.Argument

2.Date generale de prezentare a unității de învățământ:

- elemente de identificare a unității școlare

- scurt istoric

- capacitatea instituției

- populația școlară

- resurse umane

- cultura organizațională

- promovarea unei educații incluzive

- curriculum

3.Analiza mediului extern ( P.E.S.T.E )

4.Analiza mediului intern ( S.W.O.T )

5.Misiunea școlii

6.Viziunea școlii

7.Direcții strategice

8.Plan operațional

9.Monitorizarea și evaluarea Planului de dezvoltare instituțională

1.ARGUMENT

Politica educațională a IP Gimnaziul Cosăuți respectă legile și principiile care guvernează învățământul preuniversitar din R.Moldova

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională elaborat pentru un ciclu de 5 ani, 2019-2024, este realizat pe baza condițiilor sociale, economice și tehnologice, așa cum reies ele din analiza PESTE, precum și a rezultatelor analizei SWOT.

PDI este documentul care reflectă personalitatea unității de învățământ. Noul PDI este construit după evaluarea Planului de dezvoltare instituțională implementat anterior, cu viabilitate 2014–2019. Prin noul PDI ne propunem creșterea an de an a calității procesului instructiv-educativ, precum și dezvoltarea unității de învățământ din punct de vedere cantitativ și calitativ. Prin el vom stabili strategia școlii în următorii 5 ani, vom fixa țintele strategice pe baza evaluării PDI-ului încheiat și pe baza analizei SWOT din care extragem anumite puncte slabe și amenințări. De asemenea, vom stabili țintele strategice în funcție de viziune, de misiunea asumată, de resursele umane, materiale și financiare existene și/sau estimate.

PDI 2019-2024 oferă direcția de dezvoltare a instituției de învățământ, precizând elementele tuturor domeniilor funcționale: management instituțional, curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare, relații comunitare. Proiectul instituțional astfel conceput pornește de la premisa că educația este o prioritate națională, concepută ca sistem deschis și democratic, având ca finalitate formarea personalității printr-o acțiune conjugală a școlii, a familiei și a comunității locale.

Pentru a schimba ceva în viața școlii, este nevoie de o investiție pasionată a fiecărui cadru didactic care terebuie să fie pe rând profesor sau învățător, consilier și lider, partener și model uman, prieten și specialist.Astfel, demersul didactic și educativ trebuie conceput din perspectiva reformei sistemului, începând cu schimbarea mentalității fiecărui actor educațional.

Dorim ca fiecare cadru didactic din școala noastră să conștientizeze cu adevărat misiunea sa de dascăl în perspectiva pregătirii copiilor, viitorilor specialiști care se vor confrunta cu probleme acute în societate, promovând axa fundamentală a          ,, mișcării pentru educație – trinomul: educator/elev/părinți’’

Dorim și ne propunem să fim o echipă capabilă să demonstrăm că:

- Știm ce avem de făcut – scopuri împărtășite

- Trebuie să reușim – responsabilitate pentru succes

- Suntem împreună - colegialitate

- Se poate și mai bine – progres continuu

- Învățătura este pentru toți – învățare permanentă

- Învățăm încercând – asumare de riscuri

- Întotdeauna este cineva căruia să-i cerem ajutorul - sprijin

- Oricine are ceva de oferit – respect reciproc

2.DATE GENERALE DE PREZENTARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

- Elemente de identificare a unității școlare:

Denumirea unităţii de învăţământ : IP Gimnaziul Cosăuți

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: primar şi gimnazial

Forma de finanţare: de stat

Adresa unităţii de învăţământ: s.Cosăuți, r-l Soroca

Cod poștal: 3016

Telefon/Fax : 023061361

E - mail: gimnaziulcosauti@gmail.com

- Scurt istoric/Evoluția în timp

Școala noastră și-a început existența cu peste 10 decenii în urmă, mai exact pe la 1885 într-o clădire mai veche construită cu ajutorul creștinilor și a preotului satului, care preda religia.Se numea Școala bisericească parohială -  cu o singură clasă de copii de ambele sexe: 26 de băieți și 4 fete.

În  1896 s-a deschis Școala de stat, construită pe mijloacele zemstvei,cu o conribuție financiară a moșierului T.Mihalovski, care a fost mai multi ani protectorul de onoare a școlii.În anul  1916 în sat  erau deja 369 copii de vârstă școlară.

În anul 1953 în sat se deschide Școala Medie de Cultură Generală, care a activat cu acest statut timp de 55 ani. În anii școlari următori populația școlară a crescut, astfel ajungând-se  până la 600-700 de copii de vârstă școlară. Acest lucru a făcut necesară în anul 1984  transferarea școlii într-o clădire nouă, cea în care activăm și astăzi.

În august 2008 instituția din s.Cosăuți a obținut statut de Liceu Teoretic, funcționând de la început cu două profiluri de studii: real și uman.

În august 2014 instituția se reorganizează in IP Gimnaziul Cosăuți conform deciziei Consiliului Raional Soroca din 25.08.2014

De-a lungul timpului, elevii școlii au avut dascăli deosebiți. Întregul colectiv profesoral, de ieri și de azi, s-a străduit și se străduiește să aducă lumina cărții în sufletele copiilor.

- Capacitatea instituției

Clădirea gimnaziului constituie două blocuri de studii a câte 3 etaje, cu o suprafață totală de 3500 m 2, din care sunt utilizați aproximativ 2000 m 2 ( 60 % ). Școala a fost dată în exploatare în 1984,  capacitatea după proiect constituie  650 locuri. Instituția dispune de sistem de încălzire cu lemne și cărbuni, este conectată la apeduct și sistem de canalizare parțial, doar blocul B. Aspectul general al clădirii este bun, începând cu anul 2010 școala a beneficiat de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii.

Astfel, s-au executat următoarele investiții capitale:

- Reparația capitală a sistemului de încălzire – 748 mii lei

- Reparația acoperișului la blocul B și a sălii de sport – 507 mii lei

- Construirea veceului extern – 180 mii lei

- Renovarea rețelei electrice – 50 mii lei

- Reparația unei porțiuni de apeduct – 20 mii lei

- Amenajarea și dotarea CREI cu mobilier, calculator, imprimantă – 48 mii lei

- Montarea a 35 geamuri termopan – 140 mii lei

- Reparația streșinii – 50 mii lei

- Reparația blocului alimentar a cantinei școlare – 107 mii lei

- Procurarea și montarea cazanelor – 110 mii lei

- Reparația vestiarelor – 120 mii lei

Total: 2 milioane 80 mii lei

Instituția dispune de:

- 20 săli de clasă, din care sunt utilizate doar 9 ( 4 clase în ciclul primar+5 clase  în ciclul gimnazial )

- 6 cabnete ( director, director-adjunct, cabinet medical, informatică, ed.muzicală, ed.tehnologică)

- Centru pentru Educația Incluzivă dotat cu materiale didactice, echipament special și jocuri didactice

- Cancelarie pentru personalul didactic

- Bibliotecă cu sală de lectură cu un  un fond de carte de circa 15000 volume,dotată cu 2 calculatoare conectate la internet+imprimantă+xerox

- Secretariat dotat cu calculator+imprimantă+ xerox

- Sală de sport dotată cu echipament sportiv+2 vestiare renovate( fete+băieți )

- Cantină școlară pentru 100 de locuri

- Sală de festivități pentru 150 locuri

- Teren de sport

- Echipamente tehnice și electronice:

- calculatoare utilizate în administrație : 4

- calculatoare utilizate exclusiv de cadrele didactice : 4

- calculatoare utilizate de către elevi : 13

- imprimante: 4

- fax : 1

- copiatoare : 2

- proiectoare: 2

- televizoare: 10

Starea fizică a spațiilor școlare se încadrează în normele sanitaro-igienice. Școala dispune de aviz snitar de funcționare.Sursele de finanțare a școlii sunt:

- Consiliul Raional Soroca

- Venituri extrabugetare realizate prin proiecte, donații

- Sprijin financiar de la Asociația Părinților și pedagogilor din gimnaziu

- Populația școlară

Elevii școlii provin dint-o singură localitate, satul Cosăuți. Efectivele de elevi în ultimii cinci ani au scăzut cu circa  40 elevi (19  %). Situația creată este determinată de un complex de factori: schimbarea statutului instituției din liceu în gimnaziu, precum și situația demografică din localitate. Un alt factor ține de apropierea localității de oraș, aceasta i-a determinat pe mai mulți părinți să-și înscrie copiii în liceele din or.Soroca

- Rețeaua școlară în ultimii 5 ani:

| Nr.de clase | Clasa | Numărul de elevi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| 1 | I | 18 | 17 | 18 | 22 | 18 |
| 1 | II | 21 | 15 | 14 | 18 | 22 |
| 1 | III | 16 | 21 | 13 | 16 | 18 |
| 1 | IV | 24 | 16 | 20 | 12 | 16 |
| Total ciclul primar | 4 | 79 | 69 | 65 | 68 | 74 |
| 1 | V | 21 | 20 | 13 | 19 | 11 |
| 1 | VI | 22 | 20 | 20 | 12 | 19 |
| 1 | VII | 19 | 22 | 22 | 21 | 13 |
| 1 | VIII | 30 | 17 | 21 | 22 | 20 |
| 1 | IX | 26 | 29 | 16 | 23 | 21 |
| Total ciclul gimnazial | 5 | 118 | 108 | 92 | 97 | 84 |
| Total școală | 9 | 197 | 177 | 157 | 165 | 158 |

În anul de studii curent școala are un efectiv total de 158 elevi,   divizați în 9 complete de clasă. Cl I-IV – 4 complete – 75 elevi și cl. V-IX – 5 complete - 83 elevi, fete 78 și băieți 80. Numărul mediu de elevi în clasă constituie 17,5

- Prognoza  rețelei școlare pe următorii 5 ani:

| Nr.de clase | Clasa | Numărul de elevi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | I | 18 | 18 | 17 | 15 | 25 |
| 1 | II | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| 1 | III | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 1 | IV | 18 | 22 | 19 | 18 | 18 |
| Total ciclul primar | 4 | 77 | 77 | 72 | 68 | 75 |
| 1 | V | 16 | 18 | 22 | 19 | 18 |
| 1 | VI | 11 | 16 | 18 | 22 | 19 |
| 1 | VII | 19 | 11 | 16 | 18 | 22 |
| 1 | VIII | 13 | 19 | 11 | 16 | 18 |
| 1 | IX | 20 | 13 | 19 | 11 | 16 |
| Total ciclul gimnazial | 5 | 79 | 77 | 86 | 86 | 93 |
| Total școală | 9 | 156 | 154 | 158 | 154 | 168 |

În rezultatul efectuării analizei mediului social de proveniență a elevilor, s-a constatat că 88 de copii ( circa 56 % ) vin din medii dezavantajate:

- Copii orfani – 1

- Copii semiorfani – 6

- Copii monoparentali – 23

- Copii tutelați – 2

- Copii din familii numeroase – 26

- Copii din familii social-vulnerabile – 30

Un alt segment de copii aflați în situație de risc sunt copiii a căror părinți nu sunt acasă. În instituție 43 elevi ( 27 % ) au unul sau ambii părinți plecați la muncă peste hotare.

|  | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rata de cuprindere a elevilor cu școala | 100% | 100% | 100% |
| Procentul frecvenței | 95% | 90% | 97% |
| Rata abandonului școlar | 0 | 0 | 0 |
| Rata de promovabilitate | 95% | 99% | 98% |
| Rata de absolvire | 100% | 100% | 100% |
| Rata continuării studiilor | 83% | 93% | 90% |
| Ponderea elevilor cu rezultate bune și foarte bune | 57% | 45% | 53% |

- Olimpiade și concursuri școlare raionale:

| Anul de studii | Premii |
| --- | --- |
| 2014-2015 | 4 locuri premiante: Premiul I ed.muzicală ( 1 elev ) Premiul III ed.tehnologică ( 1 elev ) Mențiune fizică ( 1 elev ) Mențiune istorie ( 1 elev ) |
| 2015-2016 | 6 locuri premiante: Premiul II ed.tehnologică ( 1 elev ) Premiul III chimie ( 1 elev ) Premiul III ed.tehnologică ( 1 elev ) Mențiune l.engleză ( 1 elev ) Mențiune ecologie ( 2 elevi ) |
| 2016-2017 | 2 locuri premiante: Mențiune l.română ( 1 elev ) Mențiune istorie ( 1 elev ) |
| 2017-2018 | 1 loc premiant Premiul I geografie ( 1 elev ) |

- Alte concursuri:

- Concursul ,, Elevul Anului 2015” – premiul I (Sainciuc Mariela, categoria de vârstă cl.5-9)

- Festivalul Mărului, ediția IV – premiul I ( Raievschi Gloria )

- Festivalul cântecului pascal ,, Cu noi este Dumnezeu” 2018 – premiul I

- Competiția Direcției regionale Nord la Mini-Fotbal Junior, Edineț 2018, organizată de Poliția de Frontieră a MAI R.Moldova - premiul II

- Ziua Recrutului 2018 – premiul I

- Resurse umane

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al instituției constituie 36 angajați, din care:

- Personal de conducere

| Funcția | Numele și prenumele | Unități | Specialitatea | Grad didactic | Vechime în învățământ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director | Alexandrov Ludmila | 1,0 | Limba și literatura română | II | 19 |
| Director-adjunct | Lozan Inga | 0,25 | Limba engleză/limba franceză | - | 9 |
| Organizator | Raievschi Stela | 0,25 | Limba franceză | II | 13 |

- Personal didactic

În anul școlar 2018-2019 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 19 cadre didactice.

- Distribuția după statut a personalului didactic angajat :

|  | Număr cadre didactice | Total unitate % |
| --- | --- | --- |
| Cadre didactice treapta primară | 4 | 21 |
| Cadre didactice treapta gimnazială | 13 | 68,4 |
| Cadru didactic de sprijin | 2 | 10,5 |
| Cadre didactice cu studii superioare | 17 | 89,4 |
| Cadre didactice cu studii medii de specialitate | 2 | 10,5 |
| Angajați de bază | 13 | 68,4 |
| Cumularzi | 6 | 31,5 |
| Cadre didactice de vârstă pensionară | 5 | 26,3 |
| Cadre didactice cu normă didactică deplină | 11 | 57 |
| Cadre didactice cu sarcină didactică sub normă | 8 | 42 |
| Total | 19 | 100 |

- Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat:

|  | Număr cadre didactice | Total unitate % |
| --- | --- | --- |
| Gradul superior | 1 | 4,54 |
| Gradul doi | 15 | 68,1 |
| Făra grad didactic | 6 | 27,2 |
| Total cadre didactice cu grad | 16 | 72,7 |

- Personal didactic auxiliar/nedidactic:

| Nr. crt. | Funcția | Angajați | Posturi cf. normativelor | Calificați | Necalificați |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bibliotecar | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 2 | Secretar | 1 | 0,5 | 1 |  |
| 3 | Contabil | 1 | 1,0 | 1 |  |
| 4 | Administrator de patrimoniu | 1 | 0,25 | 1 |  |
| 5 | Paznic | 2 | 2,0 |  | 2 |
| 6 | Muncitor pentru deservire tehnică | 2 | 1,0 | 2 |  |
| 7 | Dereticător | 3 | 4,0 |  | 3 |
| 8 | Fochist | 3 | 2,0 |  | 3 |
|  | Total | 14 | 11,25 | 6 | 8 |

- Cultura organizaţională

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestora.Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul  transparent,flexibil,stimulativ,bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol.

În perioada anilor 2016-2018 instituția a fost implicată intr-un proiect de parteneriat cu Corpul Păcii SUA în cadrul căruia s-a realizat programul ,,Educație pentru sănătate’’ care a avut drept scop: Îmbunătățirea vieții și sănătății copiilor, a tinerilor prin consolidarea educației pentru sănătate și promovarea deprinderilor de viață.

Susținuți de voluntarii Corpului Păcii SUA, IP Gimnaziul Cosăuți a aplicat câteva proiecte de dezvoltare comunitară și instituțională:

- ,, Să ne jucăm împreună’’- amenajarea unui teren de joacă în comuna Cosăuți – 88 mii lei

- ,,Istoria fetelor campioane din vestiar’’ – dotarea vestiarelor sălii de sport din gimnaziu cu mobilier școlar, dotarea cu echipament sportiv – 80 mii lei

- ,,Din suflet pentru suflet, din inimă pentru toți’’ – dotarea CREI cu materiale și jocuri didactice – 21 mii lei

- Activități extrașcolare/extracurriculare

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităților școlii cu activitățile extracurriculare, care permit manifestarea creativității întregului grup de elevi.

În instituța noastră există o varietate mare de activități extrașcolare și extracurriculare desfășurate în corespundere cu particularitățile de vârstă, cu interesele și pasiunile elevilor, activități ce vizează drepturile copiilor, combaterea violenței, educația ecologică, parteneriatul cu părinții, protecția vieții și sănătății, activități cu caracter educativ, sportiv și  cultural-artistice  care au menirea să dezvolte potențialul cognitiv, creativ și afectiv al elevilor.

În acest sens, școala este deschisă spre acest tip de activități care include diverse forme:

- Sărbători școlare cultural-artistice – care marchează evenimentele  importante din viața școlarilor și le oferă posibilitatea să se exprime liber prim muzică, dans, poezie, de stabilire a relațiilor de prietenie și ajutor reciproc

- Vizite la muzee, monumente, locuri istorice, case memoriale – care oferă elevilor prilejul de a cunoaște operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local și național

- Vizionarea spectacoleleor de teatru pentru copii,vizionare de filme, întîlniri cu scriitori – care orientează copiii spre artă, cultură, literatură

- Excursii și tabere școlare – prin care se întăresc cunoștințele copiilor despre frumusețile țării, respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură

- Competiții sportive la volei, basket, mini-fotbal – care contribuie la îmbunătățirea abilităților copiilor în dezvoltarea fizică, dezvoltarea contextului concurențial, a provocărilor și interacțiunilor sociale

- Concursuri științifice la fizică, matematică, limba română, concurs de desen,creații artistice, creații proprii.

- Promovarea  educației incluzive

În  IP Gimnaziul Cosăuți, din punctul de vedere al educației incluzive putem sintetiza:

Unitatea de învățământ are porțile deschise pentru toți cei interesați şi dezvoltă relaţiile cu comunitatea.În școală şi în sălile de clasă sunt promovate, prin practici cotidiene, valori precum respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, implicarea comună, coresponsabilitatea. Se ține seama de nevoile şi interesele copiilor şi ale familiilor acestora.

În acest sens se urmăreşte:

- participarea activă a tuturor copiilor la activităţi;

- valorificarea experienţelor tuturor copiilor şi valorizarea diferenţelor dintre experienţele lor;

- explicaţii clare, astfel încât să înţeleagă şi să înveţe toţi copiii;

- adaptarea activităţilor în funcţie de nevoile şi disponibilităţile cpiilor

În învăţământul primar și gimnazial se pune accentul pe abordarea integrată a copilului şi a educaţiei sale, pe principiul nediscriminării - adică un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi. Integrarea/incluziunea este susţinută de interesul şi disponibilitatea noastră, bazată pe empatie, toleranţă şi respect faţă de toţi copiii, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, nivel de dezvoltare sau statut socio-economic.

Capacitatea de relaţionare, profesionalismul, exemplul de dăruire, perseverenţa cu care cadrele didactice îşi desfășoară  activitatea, impulsionează şi obligă:

„Din suflete formate, pentru suflet în formare”.

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul are și va avea în vedere realizarea umătoarelor obiective:

- Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin;

- Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin strategii de tipul „învăţarea în cooperare şi parteneriat între elevi”;

- Dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă;

- Consilierea părinţilor copiilor.

- Curriculum

În IP Gimnaziul Cosăuți, procesul instructiv-educativ  funcționează pe baza Curriculumului Național și Curriculum la decizia școlii. O atenție deosebită se acordă documentelor curriculare: respectarea Planului-cadru, concordanța proiectării didactice de lungă durată cu curriculum școlar, strategiilor folosite în cadrul lecțiilor, tehnicilor de predare-învățare-evaluare aplicate în procesul didactic. Disciplinele de studiu se realizează într-o manieră integrată. Sunt  abordate elemente de interculturalitate, de educație antreprenorială și de cetățenie democratică.

Curriculum-ul la decizia școlii este elaborat cât mai divers, ținând cont de dorințele elevilor și ale părinților: informatică, lectură, matematică distractivă, educație ecologică, TIC, etc. Activitățile instructiv–educative se susțin în limba română.

În unitatea noastră de învățământ, copiii își  desfășoară  activitatea între orele 8.30- 16.00

Având în vedere efectele de comunicare urmărite ne propunem următoarele mijloace de promovare și advertising:

- publicarea de anunţuri sau articole în revistele pentru copii;

- crearea site-ului propriu;

- editarea de pliante ale școlii și distribuirea lor;

- reclama directă prin poştă electronică;

- proiecte naţionale şi internaţionale;

- obiecte promoţionale

3.ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( P.E.S.T.E. )

Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a complexităţii, diversităţii şi amplitudinii activităţilor şcolare, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei, de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şi a comunităţii, am apelat la analiza P.E.S.T.E care reliefează:

- contextul politic (P)

- contextul economic (E)

- contextul social (S)

- contextul tehnologic (T)

- contextul ecologic (E)

- Contextul politic

Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în concordanță cu politica educaţională naţională. Procesul de învățământ se bazează pe legislația generală și specifică sistemului de învățământ preuniversitar, pe toate ordinile și notificările emise de către MECC sau DÎ Soroca, pe actele normative în domeniu.

Există politici integratoare pentru elevii cu CES. Există relații foarte bune între școală și Primărie/Consiliul local.

- Contextul economic

Gimnaziul Cosăuți este situat aproape de centrul raional. Prezența în apropierea școlii a unor instituții importante influiențează menținerea populației școlare, aceasta i-a determinat pe mulți dintre părinți să-și înscrie copiii la liceele din Soroca. Deși dezvoltarea economică a zonei este bună, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații pentru unitatea noastră este scăzută, concretizate de multe ori în activități puțin profitabile.În instituție există și suficienți elevi cu o situație materială mai modestă, proveniți din familii defavorizate, acest lucru având relevanță asupra interesului acestor elevi pentru școală.Ceea ce este imbucurător în ultimii ani este că zona se dezvoltă continuu ceea ce conduce spre întinerirea populației. Familiile tinere își achiziționează locuințe în sat, iar cererea de înscriere a copiilor la școală este mai mare în comparație cu anii precedenți.

- Contexul social

Din punct de vedere social, zona în care se află situată școala este favorabilă instruirii, familia și comunitatea locală, în general, putând sprijini eforturile școlii pentru educarea elevilor. Relațiile cu părinții și comunitatea locală sunt bune. În comunitate există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează, desfășoară activități: biblioteca școlară, biblioteca sătească, centrul social ,, Concordia”, casa de cultură.

Trebuie remarcată mentalitatea de a acorda o mare valoare pregătirii bazate pe cultura generală, de aicici și opțiunea pentru specializările profilurilor teoretice la intrarea în licee, colegii cât și orientarea către învățământul profesional, oferindu-se șansa dobândirii unei meserii cu care tinerii să pornească în viață.

- Contextul tehnologic

Pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ o activitate de mare importanță o constituie formarea continuă a resurselor umane în vederea aplicării celor mai moderne metode de predare-învățare-evaluare prin utilizarea calculatorului, videoproiectorului, a laptopului, cu accent pe munca în echipă, stimularea elevilor cu cerințe educaționale speciale, utilizarea tuturor metodelor de evaluare în funcție de nivelul de pregătire al elevilor, încurajarea participării la activități extracurriculare.

Școala are cabinet de informatică. Rețeaua de calculatoare este conectată la internet.

De asemenea s-au achiziționat 10 televizoare în toate sălile de clasă, câteva laptopuri, ecran de proiecție, proiectoare, imprimante, astfel încât susținerea lecțiilor, desfășurarea ședințelor Consiliului Profesoral se realizează la standarde moderne.

- Contextul ecologic

Școala noastră, prin activitatea desfășurată, contribuie la păstrarea unui mediu sănătos și curat Astfel, an de an, cadrele didactice și elevii plantează arbori, arbuști și flori în curtea școlii, în spiritul educației ecologice, contribuind la crearea unui spațiu educațional cât mai plăcut.

4. ANALIZA MEDIULUI INTERN ( S.W.O.T )

- Management școlar

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Dezvoltarea continuă a abilităților de management și a resurselor umane. - Accent pe documentele normative - Distribuirea optimă a responsabilităților - Educație pentru toleranță și modelarea atitudinilor față de divese opinii - Menținerea bunei culturi organizaționale și climat favorabil în cadrul colectivului didactic - Preocupare pentru creșterea calității, procesului didactic, nivelului profesional al cadrelor didactice. - Parteneriat lucrativ cu părinții | - Supraîncărcarea echipei manageriale cu sarcini - Insuficiența bunelor practici în schimb de experiență cu elevi din alte școli - Puține acțiuni de susținere a elevilor dotați |
| Oportunități | Amenințări |
| - Colaborarea cu agenți economici și atragerea de fonduri extrabugetare - Prestarea serviciilor educaționale de calitate | - Instabilitate și incertitudine atât politică cât și economică, atât la nivel central cât și raional sau local - Lipsa unor acte normative care ar stimula încheierea contractelor de parteneriat între gimnaziu și diferiți agenți economici |

- Curriculum

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Interesul manifestat de majoritatea cadrelor didactice pentru formare/dezvoltare profesională, autoperfecționare - Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învățării. - Pentru fiecare nivel de școlarizare, există documente curriculare în vigoare ( planuri de învățământ,programe școlare, manuale, ghiduri de aplicare). - Utilizarea în procesul de predare-evaluare a TIC-ului de către unii profesori. - Crearea condițiilor pentru instruirea elevilor cu CES și aplicarea diferențiată a curriculumulușii pentru elevii cu CES - 1/3 din elevi învață pe note de 8,9 și 10 ( 38 % ) - Promovabilitate de 100 % la învățătură în cl.I-IV, 98,6 % în cl.V-VIII și 100 % la examenul de studii gimnaziale - Discrepanțe mici dintre mediile pe ani de studii și mediile de la examene, ceea ce indică asupra unei evaluări corecte în timpul anului de studii - Preocuparea permanentă a personalului școlii pentru diminuarea abandonului școlar, absenteismului și a indisciplinei școlare. | - Insuficiența materialelor didactice, a tehnicii informaționale - Tendința unor cadre didactice de a folosi metode expozitive în defavoarea metodelor activ-participative - Dezvoltarea slabă a competențelor digitale la o bună parte a cadrelor didactice - Slaba implicare a unor profesori în activitatea Consiilor metodice, lipsa abilităților de cooperare - Număr redus de locuri premiante la olimpiadele și concursurile școlare - Numărul redus de activități în ghidarea spre carieră. - Predarea unor discipline școlare de către nespecialiști ( istoria cl.V-VI ) |
| Oportunități | Amenințări |
| - Oferta pentru formarea profesională a cadrelor didactice - Implementarea strategiilor privind asigurarea calității - Descongestionarea materiei și implementarea curriculumului modernizat - Interesul în creștere al elevilor față de tehnologia informației. - Colaborare fructuoasă cu DÎ, APL, APP, MECC. | - Curriculum școlar supraîncărcat - Tendința părinților și elevilor de a primi note mari - Instabilitate politică, reforme permanente, birocrație astronomică - Scăderea interesului absolvenților pentru practicarea profesiei de dascăl - Indiferența unor familii față de situația școlară a copiilor lor - Neîncrederea unor elevi în beneficiile educației |

- Resurse umane

| Puncte tari | Punte slabe |
| --- | --- |
| - Personal didactic calificat în proporție de 95 % - Ponderea cadrelor didactice cu grad didactic în proporție de 85 % - Existența unui climat educațional deschis, o bună relaționare a personalului didactic și nedidactic al unității - Activități educaționale desfășurate împreună cu părinții - Oferirea posibilităților elevilor, profesorilor, părinților de a participa în procesul decezional al școlii - Informarea periodică a părinților și reprezentanților legali despre rezultatele la învățătură a copiilor - Rata de cuprindere a elevilor cu școala este de 100 % - Implicarea profesorilor și elevilor în unele proiecte | - Superfecialitate din partea unor cadre didactice în activitățile specifice din fișa postului și rezolvarea deficitară a atribuțiilor - Motivare scăzută pentru creșterea profesională și pentru rezultatele muncii - Procent mare al cadrelor didactice de vârstă pensionară și cumularde - Lipsa sistemelor video, a semnalizării, prin care poate fi monitorizat comportamentul copiilor, accesul persoanelor în școală, situația în incinta școli - Lipsa unui post de radio, a paginii web , camerii video pentru mediatizarea informației - Elevi rămași fără supraveghere eficientă |
| Oportunități | Amenințări |
| - Varietatea programelor de formare și perfecționare oferite de instituții abilitate - Accesul la informație prin extinderea rețelei de internet. - Participare la programe și proiecte locale. - Dezvoltarea relației între cadrele didactice și comunitatea locală | - Scăderea motivației și interesului cadrelor didactice pentru activitățile profesionale. - Atitudinea negativă a unor familii față de școală, implicarea forțată a părinților în unele probleme specifice școlii - Descreșterea anuală a contingentului de elevi - Creșterea numărului elevilor cu cerințe educaționale speciale. - Deprecierea statutului profesorului în societate,diluarea rolului său în fața beneficiarilor direcți și indirecți - Migrarea cadrelor didactice spre alte domenii de activitate - Naveta cadrelor didactice |

- Resurse materiale și financiare

| Puncte forte | Punte slabe |
| --- | --- |
| - Echipa managerială este preocupată de îmbunătățirea în continuare a bazei materiale și a aspectului școlii. - Crearea unor condiții optime pentru activitate. - Susținerea școlii de către organele de resort și interesul acestora pentru asigurarea condițiilor favorabile procesului instructiv- educativ. - Existența sălii de sport,sală de festivități, sală de lectură, bibliotecă școlară cu o bogată ofertă de literatură artistică, metodică, ediții periodice, calculator conectat la internet. - Monitorizarea zilnică a normelor sanitaro-igienice. - Implicarea în unele proiecte pentru dezvoltarea bazei materiale | - Lipsa cabinetelor, laboratoarelor funcționale pentru anumite discipline: fizică, chimie, biologie - Spațiile școlare nu sunt dotate în conformitate cu nivelul de școlarizare ( mobilier școlar) nu sunt accesibile pentru toți elevii, în special pentru elevii cu CES ( lipsa blocului sanitar intern, a rampelor de acces) - Instituția nu dispune de o bază materială modernă, de echipament și materiale necesare aplicării curriculumului național - Teritoriul școlii nu este împrejmuit, nu există sistem de supraveghere video și de alarmă - Lipsa lavuarelor cu apă în blocul principal de studii - Unele lucrări executate de-a lungul timpului sunt de calitate slabă |
| Oportunități | Amenințări |
| - Descentralizarea și autonomia instituțională. - Posibilitatea accesării de fonduri prin proiecte cu finanțare externă. - Atragerea de resurse financiare prin Asociația de părinți | - Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente. - Reducerea finanțării școlii în ceea ce privește achiziționarea de material didactic, reparații capitale. - Buget foarte modest și limitat |

- Relațiile cu comunitatea

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - Colaborare bună cu Primăria, Direcția Învățământ, Consiliul Local, Asociația de părinți, alte organizații implicate în viața școlii - Comunicare și deschidere față de elevi - Existența proiectelor derulate cu ajutorul părinților: ședințe, activități desfășurate în comun, programe artistice. | - Neimplicarea părinților elevilor cu probleme comportamentale în procesul educațional - Lipsesc parteneriate cu agenți economici |
| Oportunități | Riscuri |
| - Preocuparea și sprijinul conducerii comunității locale precum și a părinților pentru dezvoltarea bazei materiale. - Disponibilitatea comunității locale de a sprijini unitatea de învățământ în derularea de proiecte cu impact către elevi și părinți | - Timpul redus al părinților pentru a se implica în activitățile din unitate - Disponibilitate minima a unor cadre didactce, motivând timpul limitat, dar și insuficienta stimulare financiară |

5. MISIUNEA ȘCOLII

IP Gimnaziul Cosăuți își asumă rolul de susținător și catalizator în dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil, pentru a fi capabil să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți moderne  și dinamice.

Strategia noastră este centrată pe dezvoltarea personală, oferind șanse egale tuturor copiilor, pe activitatea de echipă, promovând toleranța, respectul,comunicarea, inovarea și utilizarea tehnologiei digitale.

6. VIZIUNEA ȘCOLII

,, Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul’’.

Platon

Educația dobândită în IP Gimnaziul Cosăuți îți va oferi  posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume dinamică, modernă.

Școala îți deschide porțile, tu pășește cu încredere !

Ca parte integrală a sistemului de învățământ – școala noastră își propune inițierea și dezvoltarea activităților care vizează egalitatea șanselor prin educație, asigurarea calității educației, dezvoltarea formării profesionale și educației permanente.

7. DIRECȚII STRATEGICE

- Asigurarea unui management calitativ în monitorizarea nivelului de realizare a curriculumului centrat pe competențe și a educației centrate pe elev;

- Modernizarea procesului educațional în scopul realizării curriculumului școlar, standardelor educaționale și asigurării calității procesului educațional;

- Formarea continuă a personalului de conducere și a personalului didactic în concordanță cu previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale;

- Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru eficientizarea procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților;

- Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a gimnaziului, crearea unui climat adecvat, caracterizat prin siguranță, libertate spirituală, stimulare intelectuală care să ofere încredere beneficiarilor educației;

- Promovarea imaginii și creșterea prestigiului instituției în scopul atragerii resurselor educaționale;

- Crearea unui parteneriat educațional eficient prin atragerea părinților, consultarea elevilor și colaborarea cu factorii educaționali locali și regionali

8. PLAN OPERAȚIONAL

Componenta: Management școlar

Obiective-strategice:

- Proiectarea și organizarea activității educaționale pentru fiecare an școlar

- Analiza și diagnoza activității educaționale pentru fiecare an școlar

- Îndeplinirea atribuțiilor manageriale la nivelul  clasei și al școlii

| Nr. d/r | Activități propuse | Responsabili | Termen de realizare | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constituirea comisiilor și repartizarea atribuțiilor și sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în vederea valorificării potențialului individual . Monitorizarea calității activității comisiilor și colectivelor de lucru | Director Resp.comisii metodice | 2019-2024 Septembrie Semestrial | Toate cadrele didactice își cunosc sarcinile și atribuțiile în comisiile din care fac parte Îmbunătățire a activității comisiilor și colectivelor de lucru |
| 2 | Reorganizarea Consiliilor claselor, a Comitetelor de părinți și a programelor de activitate cu obiective specifice fiecărui colectiv | Organizator Resp.comisia diriginți | Septembrie 2019-2024 | Eficientizarea activității Consiliiilor claselor, a comitetelor de părinți |
| 3 | Prelucrarea legislației, elaborarea și aprobarea documentelor de planificare și organizare a activității la nivelul CA, CP, comisii metodice, comisii pe probleme | Echipa managerială Resp.comisii metodice | Septembrie-Octombrie 2019-2024 | Toate documentele sunt elaborate și aprobate în termenul stabilit |
| 4 | Realizarea în termen a proiectărilor semestriale, anuale și depunerea la timp a acestora după ce au fost vizate de responsabilii de comisii | Resp.comisiilor metodice Dir-adjunct Director | Decembrie Mai 2019-2024 | Toate cadrele didactice depun elaborează planificările în termenul stabilit |
| 5 | Proiectarea și aplicarea testărilor inițiale, proiectarea demersurilor educaționale în funcție de rezultatele obținute |  | Septembrie |  |
| 6 | Exercitarea controlului documentelor specifice prin: constatarea evidenței documentelor la fiecare comisie, păstrarea, arhivarea și iventarierea documentelor din anul școlrar trecut și anul școlar curent | Director Secretar | Octombrie Februarie 2019-2024 | Existența documentelor |
| 7 | Realizarea graficului de asistențe, participarea la ore împreună cu responsabilii de comisii/catedre | Director Dir-adjunct | Septembrie Ianuarie Permanent | O bună pregătire metodică și de specialitate a personalului didactic și de predare în școală |
| 8 | Desfășurarea ședințelor CA și CP. Respectarea legislației pentru efectuarea ședințelor de lucru, stabilirea tematicii lunare realiste și utile, pentru discutarea în cadrul ședințelor | Director Dir-adjunct | Lunar | Toate ședințele se desfășoară respectând legislația și normativele în vigoare |
| 9 | Verificarea corectitudinii completării cataloagelor, registrelor matricole și a altor documente școlare | Director Dir-adjunct | August Permanent | Toate cataloagele, registrele matricole și alte documente școlare sunt verificate Diminuarea numărului de greșeli la completarea documentației școlare |
| 10 | Realizarea Raportului anual de activitate a instituției, prezentarea lui în ședința de analiză a Consiliului Profesoral și stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-educativ pentru anul școlar următor | Echipa managerială Resp.comisii metodice | Mai Iunie 2019-2024 | Raport finalizat Orientarea procesului instructiv-educativ pentru anul următor |

Componenta: Curriculum

Obiective-strategice:

- Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare;

- Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ;

- Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ

- Pregătirea evaluărilor naționale la clasele a IV și a IX-a

| Nr. d/r | Activități propuse | Responsabili | Termen de realizare | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementarea strategiilor didactice care să faciliteze formarea de competențe. Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educațională, cu cerințele curriculumului național. | Directorii adjuncți, șefii comisiilor metodice | 2019-2024 Permanent | Planificări anuale și ale unităților de învățare elaborate conform cerințelor metodologice impuse de curriculum național/programei pe discipline |
| 2 | Realizarea activității de învățare centrate pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor și standardelor cerute. Activizarea predării-invățării prin lecții deschise susținute în cadrul comisiilor metodice | Șefii comisiilor metodice | Permanent Conform planului de activitate 2019-2024 |  |
| 4 | Personalizarea predării-învățării-evaluării în funcție de nivelul fiecărei clase și la gradul de receptivitate al acesteia. Utilizarea metodelor activ-participative pentru stimularea învățării, metode prin care să fie antrenați toate categoriile de elevi; | Cadrele didactice | Permanent 2019-2024 | Creșterea interesului elevilor pentru ore; Rezultate școlare bune și foarte bune; Procent de promovabilitate în creștere |
| 5 | Aplicarea unor strategii de învățare diferențiată pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut | Cadrele didactice | Permanent 2019-2024 | Ameliorarea rezultatelor școlare ale elvilor cu dificultăți de învățare |
| 6 | Valorificarea elevilor capabili de performanță în vederea participării lor la olimpiade și concursuri. Selectarea din timp a elevilor capabili de performanță și realizarea programelor de pregătire | Cadrele didactice | Ianuarie-Martie 2019-2024 | Creșterea interesului elevilor pentru activitatea de performanță |
| 7 | Aplicarea probelor de evaluare cu subiect unic ( inițiale și finale).Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul de evaluare. Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare. | Dir-adjunct Șefii comisiilor metodice | Septembrie- Mai 2019-2024 | Apreciere unitară la nivel de școală a performanțelor școlare. Rezultate mai bune la evaluări. Optimizarea evaluării elevilor |
| 8 | Monitorizarea calității activității comisiilor metodice Elaborarea și completarea fișelor de monitorizare. Realizarea raporturilor despre activitatea comisiei și prezentarea lor la CP/CA. Organizarea de interasistențe, în vederea schimbului de experiență îmtre membrii comisiei | Directori-adjuncți Șefii comisiilor metodice Cadrele didactice | 2019-2024 Permanent Conform planului de activitate | Îmbunătățirea calității activității comisiilor metodice și a prestației didactice a membrilor comisiei |
| 9 | Informarea periodică a părinților despre situația școlară și disciplinară a elevilor. Informarea CP și a CA prin rapoarte de analiză despre progresul școlar al elevilor și performanței acestora la olimpiadele și concursurile școlare, alte activități educative în care sunt implicați elevii școlii | Diriginții Responsabilii comisiilor metodice | lunar Cel puțin o dată în semestru | Toți cei implicați în procesul educațional cunosc rezultatele elevilor școlii |
| 10 | Prelucrarea metodologiei de desfășurare a evaluărilor naționale, prezentarea calendarului evaluărilor. Realizarea programului de pregătire pentru evaluarea națională la disciplinele lim ba și literatura română, matematica. | Director Profesorii la disciplinele respective | Octombrie Martie 2019-2024 Pe parcursul anului școlar în fiecare săptămână câte o oră la fiecare disciplină de examen | Toți elevii și părinții acestora vor cunoaște modul de desfășurare a evaluării naționale. Creșterea procentului de promovabilitate și calității a examenului, |

Componenta : Resurse umane

Obiective-strategice:

- Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice;

- Sporirea atractivității profesiei de cadru didactic, menținerea în gimnaziu a cadrelor performante;

- Motivarea cadrelor didactice pentru realizarea unei activități didactice și extradidactice eficiente și de calitate

- Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice

| Nr. d/r | Activități propuse | Responsabili | Termen de realizare | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfecționarea cadrelor didactice prin studiu individual, documentare științifică, participare la consiliile metodice, sesiuni de comunicare metodico-științifice, schimburi de experiență, seminare de formare, etc. | Dir-adjunct Responsabilii comisiilor metodice | 2019-2024 Permanent | O bună pregătire metodică și de specialitate a personalului didactic de predare din școală prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor |
| 2 | Perfecționarea cadrelor didactice prin procedura de atestare, cursuri de perfecționare metodică și în specialiatate. Elaborarea planului de perfecționare a cadrelor didactice la nivel de gimnaziu | Dir-adjunct | Conform graficului de atestare, o dată la 5 ani | Mai multe cadre didactice deținătoare de grad didactic |
| 3 | Instituirea relațiilor de parteneriat pedagogic prin organizarea activităților eficiente a ,, Școlii experienței avansate’’, a sistemului de mentorat. | Echipa managerială, Responsabilii comisiilor metodice | Permanent 2019-2024 | Cadre didactice calificate, servicii educaționale de calitate |
| 4 | Organizarea și desfășurarea publică a concursului ,, Pedagogul anului’’în instituție |  |  |  |
| 4 | Formarea cadrelor didactice în domeniul educației incluzive, a activității cu copii cu cerințe educaționale speciale | Echipa managerială, Președintele CMI | 2019-2024 | Cadre didactice formate |
| 5 | Evaluarea anuală a cadrelor didactice și acordarea asistenței metodice | Echipa managerială | 2019-2024 | Cadre didactice evaluate |
| 6 | Asigurarea cadrelor didactice cu suporturile didactice respective, tehnică de calcul și alte materiale necesare în activitatea didactică | Echipa managerială | 2019-2024 | Cadre didactice asigurate, lecții organizare conform standardelor de calitate |
| 7 | Instruirea cadrelor didactice în scopul utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în corespundere cu domeniile de competență digitală. Utilizarea TIC-ului în activitățile școlare și extrașcolare în scopul eficientizări și modernizării procesului educațional | Echipa managerială Profesorul de informatică | 2019-2024 | Cadre didactice instruite |
| 8 | Promovarea inițiativei,stimularea și încurajarea cadrelor didactice prin diplome de merit, premii unice pentru realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ, pentru performanțe profesionale și individuale, pentru calitatea serviciilor educaționale prestate | Echipa managerială | 2019-2024 | Cadre didactice motivate |

Componenta: Resurse materiale și financiare

Obiective-strategice:

- Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului școlar

- Dotarea gimnaziului cu echipamente moderne, cu materiale necesare aplicării curriculumului național

- Eficientizarea finanțării gimnaziului

- Menținerea în spațiul școlar a unui climat de siguranță fizică și psihic pentru elevi și personalul didactic și nedidactic

| Nr. d/r | Activități propuse | Responsabili | Termen de realizare | Sursa de finanțare | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizarea lucrărilor de reparație curentă, igienizarea localului și recondiționarea mobilierului școlar, instalațiilor electrice, termice, alimentarea cu apă în vederea începerii anului școlar | Director Administrator patrimoniu | 2019-2024 August | Buget | Condiții optime de desfășurare a activității școlare Bază materială funcțională |
| 2 | Aigurarea cu manuale școlare, cretă, cataloage,cu documentele curriculare oficiale ale manualelor și materiale auxiliare ( caiete de exerciții, culegeri de teste și de probleme, planșe, hărți, etc ) | Director Bibliotecarul școlar Cadrele didactice | August Septembrie | Buget | Toți elevii au manuale la toate disciplinele.Există documente curriculare oficiale, materiale auxiliare |
| 3 | Amenajarea corespunzătoare a sălilor de clasă, cabinetelor, a bazei sportive și predarea inventarului clasei către fiecare profesor/diriginte | Administrator patrimoniu | Septembrie | - | Începerea școlii în condiții bune, ambientul creat |
| 4 | Pregătirea școlii pentru sezonul rece, verificarea instalației termice, achiziționarea lemnului și cărbunelui | Director Administrator patrimoniu | Aprilie Septembrie Ianuarie | Buget | Școala este pregătită pentru sezonul rece din punct de vedere termic |
| 5 | Asigurarea respectării normelor de igienă școlară, de protecție civilă, de siguranță a vieții și sănătății elevilor și a angajaților | Director Administrator | Permanent | - | Condiții optime de desfășurare a activității școlare, o mai bună siguranță a elevilor, angajaților |
| 6 | Obținerea de mijloace financiare prin autofinanțare, sponsorizări, donații cu respectarea legislației în vigoare pentru acoperirea necesităților curente și capitale ale gimnaziului: - Elaborarea Planului strategic privind obținerea resurselor financiare; - Informarea părinților privind situația economică a gimnaziului; - Încheierea contractelor de sponsorizare. | Directorul Toate cadrele didactice | Permanent | - | Îmbunătățirea bazei materiale a școlii și a ambientului claselor Acoperirea necesităților |
| 7 | Organizarea și petrecerea la timp a procedurilor de achiziționare a mărfurilor de uz gospodăresc necesare gimnaziului | Directorul Contabilul | 2019-2024 | Buget | Mărfuri achiziționate la timp |
| 8 | Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare ale gimnaziului | Directorul CA | Permanent | - | Realizare efectivă |
| 9 | Completarea fiecărei săli de studiu cu calculator. Înlocuirea calculatoarelor din cabinetul de informatică cu altele de generație nouă | Directorul | 2019-2024 | Buget Resurse extrabugetare | Spații școlare dotate cu echipamente moderne |
| 10 | Dotarea catedrelor de specialitate cu materiale didactice, mijloace de instruire necesare aplicării curriculumului școlar | Directorul Dir-adjunct Șefii comisiilor metodice | 2019-2024 | Buget Resurse extrabugetare | Catedre de specialitate dotate |
| 11 | Asigurarea elevilor cu bănci și scaune în conformitate cu nivelul de școlarizare | Directorul | 2019-2024 | Resurse extrabugetare | Elevi asigurați cu locuri de lucru în bancă corespunzător vârstei, cerințelor sanitare Condiții bune de studii |
| 12 | Amenajarea blocurilor sanitare în interiorul școlii | Directorul | 2019-2024 | Componenta raională | Blocuri sanitare amenajate Condiții fiziologice bune conform normelor sanitare |
| 13 | Schimbarea geamurilor în toate sălile de clasă | Directorul | 2019-2024 | Componenta raională | Eficientizarea termică și de iluminare în conformitate cu normativele în vigoare |
| 14 | Asigurarea blocului principal de studii cu apă și lavuare | Directorul | 2019-2024 | Componenta raională | Prevenirea riscurilor de îmbolnăviri, promovarea modului sănătos de viață, condiții fiziologice bune |
| 15 | Împrejmuirea teritoriului școlii | Directorul | 2019-2024 | Componenta raională | Asigurarea securității și siguranței elevilor pe toată durata programului școlar |
| 16 | Construcția pantelor de acces și instalarea barelor de sprijin | Directorul | 2019-2024 | Buget Resurse extrabugetare | Asigurarea accesului elevilor cu dizabilități |
| 17 | Procurarea utilajului tehnologic modern pentru cantina școlii | Directorul | 2019-2024 | Buget Resurse extrabugetare | Condiții de preparare a hranei bune, respectarea regimului alimentar al elevilor |
| 18 | Realizarea audierilor publice cu privire la gestionarea fondurilor bugetare și extrabugetare. Informarea prin diferite căi de comunicare despre deciziile instituției | Directorul Membrii administrației | 2019-2024 | - | Beneficiari educaționali motivați să se implice îm susținerea școlii |

Componenta: Relațiile cu comunitatea

Obiective-strategice:

- Implicarea,   factorilor din mediul comunitar în procesul complex al derulării activităților școlare și extrașcolare, al proiectelor și programelor educative

- Promovarea educației incluzive la nivel de gimnaziu

- Întărirea rolului Consiliului Școlar al Elevilor și al Senatului Părintesc în viața școlii

- Sporirea participării opiniei publice la soluționarea problemelor educaționale din gimnaziu

- Promovarea parteneriatelor pentru educație

- Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii instituției la nivel local, raional, național

| Nr. d/r | Activități propuse | Responsabili | Termen de realizare | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea potențialelor instituții partenere ( instituții culturale, educative, agenți economici) | Echipa managerială | 2019-2024 Septembrie | Colaborare bună cu partenerii gimnaziului |
| 2 | Inițierea de programe comunitare și unor activități extrașcolare în regim de parteneriat cu participarea cadrelor didactice, elevilor, partenerilor sociali în vederea păstrării și îmbogățirii elementelor valoroase din tradiția școlii și promovarea lor în afara acesteia | Echipa managerială | 2019-2024 Permanent | Cunoașterea școlii și a rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia |
| 3 | Promovarea printre factorii comunitari a importanței educației incluzive | Echipa CMI | Permanent | Schmbarea de atitudini, comportamente față de educația incluzivă, combaterea marginalizării în educație |
| 4 | Asigurarea șanselor egale la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale | Echipa CMI CDS | Permanent | Satisfacerea necesităților educaționale ale tuturor elevilor |
| 5 | Reorganizarea Consiliului de Elevi: alegeri democratice pentru președinte, vicepreședinte, secretar, alegerea directorilor de departamente și stabilirea graficului de activități | Organizator | Septembrie | Implicarea activă a Consiliului Elevilor în viața școlii pe tot parcursul anului școlar |
| 6 | Implementarea de proiecte la nivelul Consiliului Elevilor în vederea interiorizării sentimentului de apartenență la școală și dezvoltării culturii organizaționale la elevi | Organizator | Semestrial | Îmbunătățirea relațiilor dintre elevi în cadrul școlii |
| 7 | Creșterea vizibilității consiliului Elevilor prin promovarea activităților acestora în cadrul activităților extrașcolare, ședințelor Consiliului de Administrație, Consiliului Reprezentativ al Părinților | Consiliul Elevilor Organizator | Semestrial | Fluidizarea comunicării elevi-cadre didactice-părinți |
| 8 | Implicarea părinților ca parteneri în activitatea gimnaziului: - Elaborarea planului de activitate al Senatului părintesc; - Organizarea și desfășurarea ședințelor cu părinții | Directorul Organizatorul | Lunar | Existența unui program sistematizat cu privire la parteneriatul cu părinții, beneficiari nformați și implicați în soluționarea problemelor apărute în procesul educațional |
| 9 | Desemnarea unei Comisii de lucru care să identifice strategii de marketing și publicistică. | Echipa managerială | Septembrie 2019 | Realizarea unei rețele de comunicare eficientă școală-comunitate |
| 10 | Editarea de materiale informative despre gimnaziu ( performanțele elevilor, cadrelor didactice ) și propagarea lor prin intermediul mijloacelor de informație mass-media, rețele de socializare | Comisia de marketing | La necesitate | Schimbarea atitudinii comunității față de școală, creșterea interesului părinților elevilor pentru procesul educațional |
| 11 | Organzarea Zilelor școlii | Comisia de marketing | Aprile 2019-2024 | Prezentarea școlii în comunitate Responsabilizarea și motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii școlii |

IX. MOITORIZARA ȘI EVALUAREA  PLANULUI  DE  DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate a opțiunilor strategice presupune selectarea eficientă a resurselor, integrarea acestora în procesul de realizare și identificarea modalităților optime de realizare.

Procedura de monitorizare a PDI stabilește:

- Întălniri, ședințe de lucru și analiză ale Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, Consiliului Metodic, Consiliul Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților,etc.

- Analiza permanentă a procesului de învățământ

- Măsurarea nivelului de satisfacție/ multumire asupra actului educațional al beneficiarilor

- Colectarea datelor factuale

Instrumente de monitorizare, evaluare și implementare a PDI:

- Graficul asistențelor la ore

- Fișe tip de asistențe

- Rapoarte și procese verbale

- Baza de date a unității

- Planuri de remediere

- Portofoliile cadreor didactice, comisiilor metodice, managerilor

- Chestionare

- Fișe de monitorizare a activității, etc

Procedura de evaluare a PDI  presupune:

- Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor angajate în rezolvarea obiectuvelor propuse

- Evaluarea formativă/anuală efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, rezultatele fiind inclse în raportul anual

- Evaluarea finală cu scopul stabilirii eficienței planului operațional, al rezultatelor obținute, realizată în ultimul an de implementare, rzultatele fiind incluse în raportul de evaluare finală

Pentru realizarea cu succes a celor preconizate se vor efectua urmîtoarele activități:

- Planuri de monitorizare a activității în corespundere cu planul de dezvoltare

- Se vor colecta toți indicatorii ( rapoarte anuale și semestriale ) de realizare a programelor de studiu, despre activitatea anuală, analiza statistică a probelor de evaluare, note informative în corespundere cu prevederile programelor anuale de activitate

- Se vor aplica metode analitice, teste, chestionare pentru confirmarea planului de dezvoltare, depistarea carențelor, înlăturarea factorilor ce provoacă regresul sau stoparea

- Se vor analiza datele cantitative și calitative la finele fiecărui semestru

- Se va asista la ore, activități extracurs, activități metodice

- Se vor aplica sisteme de evaluare a rezultatelor școlare la trecerea din treapta primară la cea gimnazială, la susținerea examenelor de absolvire

- Se vor studia materialele de arhivă, documentație: documentația claselor, caietele elevilor,proiectele didactice, scenarii, materiale de atestare a cadrelor didactice

- Se vor studia materialele de contabilitate și a alimentației elevilor

Termeni de realizare:

- Momentul la care începe strategia: semestrul I an școlar 2019-2020

- Momentul finalizării acesteia: semestrul II an școlar 2023-2024

- Etapele de derulare a proiectului se vor eșalona pe termen scurt (semestrial), mediu

( anual ), pe termen lung ( perioada 2019-2024 )

Bugetul estimat necesar pentru realizarea activităților:

Aspectele legate de bugetul alocat fiecărei activități prin care se realizează obiectivele strategice sunt discutate și stabilite cu Compartimentul financiar și respectă Proiectul și execuția bugetar-financiară a IP Gimnaziul Cosăuți.

Costuri estimative: circa 2 mln.lei MD în fiecare an calendaristic